## Ganttův diagram v2
ID | Pracovní balíček / Úkol | Odpovědnost | Týden 1 | Týden 2 | Týden 3 | Týden 4 | Týden 5 | Týden 6
Fáze 1 | Analýza a výběr řešení
1.1 | Sběr požadavků a mapování receptur | Projektový manažer
1.2 | Průzkum trhu a výběr dodavatele | Projektový manažer
M1 | MILNÍK: Vybráno a schváleno řešení | Vedení
Fáze 2 | Implementace a integrace systémů
2.1 | Nasazení cloudového systému a import dat | IT Analytik
2.2 | Propojení POS se skladem a testování | IT Analytik
M2 | MILNÍK: Systém integrován a otestován | IT Analytik
Fáze 3 | Transformace procesů a nasazení
3.1 | Zaškolení personálu a FEFO metodika | Provozní manažer
3.2 | Inventura a zahájení ostrého provozu | Projektový manažer
M3 | MILNÍK: Systém v ostrém provozu | Všichni
Legenda:
Standardní úkol (Workpackage)
Milník projektu
Trvání celé fáze